LG전자 스마트팩토리 캡스톤

Phase 2 · Phase 3 · 통합 멘토링 강의교안

이상감지 시나리오 기반 분석 · 대시보드 · KPI · 개선 제안

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 교육과정 | Let’s Grow with LG전자 (LG전자 K-뉴딜 아카데미) |
| --- | --- |
| 담당 범위 | 제조 캡스톤 Phase 2·3 / 제조 트랙 통합 멘토링 |
| 운영 대상 | 스마트팩토리 트랙 취업준비생 |
| 프로젝트 구조 | 팀 프로젝트 · 이상감지 시나리오 |
| 정리일 | 2026년 10월 O일 |

문서 구성

1. 교육과정 개요

2. 캡스톤 이전 선행 교육

3. 교육생 특성과 운영 방향

4. 캡스톤 프로젝트 개요 이해

5. 팀별 최종 산출물

6. 데이터 및 하드웨어 트랙

7. 강사의 역할

8. 담당 강의 영역

9. Phase 2 강의교안

10. Phase 3 강의교안

11. 통합 멘토링 운영안

12. 공통 미니 강의 주제

13. 평가 루브릭

14. 교수자 사전 준비자료

15. 핵심 교육 메시지

1. 교육과정 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 과정명 | Let’s Grow with LG전자 (LG전자 K-뉴딜 아카데미) |
| 운영기간 | 2026년 10월 OO일 ~ 2027년 11월 일 |
| 총 교육시간 | 88시간 |
| 교육지역 | 부산 |
| 교육인원 | 차수별 30명 이하 |
| 교육대상 | 취업을 준비하고 있는 청년층 |
| 담당 트랙 | 공통역량 + 스마트팩토리 |

1.1 교육 트랙 구성

공통역량 + 스마트팩토리

본 문서의 대상은 스마트팩토리 트랙 후반부에 배치된 제조 캡스톤 프로젝트 및 통합 멘토링이다.

2. 캡스톤 이전 선행 교육

| 과정 | 시간 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 제조운영 SCM 기초 | 24H | 생산계획과 공정 흐름, 생산관리, 구매·조달, 물류·재고관리 |
| 제조 정보시스템·데이터 기반 성과관리 | 24H | 제조 정보화 시스템, MES·ERP·PLM, 데이터 흐름, KPI·대시보드 |
| 제조 AX 솔루션 및 Operation AI 활용 | 24H | 제조 AX 솔루션 체험, Operation AI, AI 기반 업무 표준화 |
| 스마트팩토리 공정 설계·모니터링 실습 | 24H | Operation 미니 케이스, 공장 설계, 설비·공정 지능화와 모니터링 |

캡스톤은 선행 과정에서 학습한 제조운영, 정보시스템, 데이터, KPI, AI·AX, 스마트팩토리 지식을 하나의 팀 프로젝트로 연결하는 종합 실습 과정으로 설계한다.

3. 교육생 특성과 운영 방향

교육생 대부분은 실제 기업이나 제조현장 근무 경험이 많지 않은 취업준비생이다. 따라서 현업 경험을 전제로 한 고난도 자유과제보다 교수자가 방향과 예시를 제공하는 가이드형 프로젝트가 적합하다.

교수자가 프로젝트 방향, 예시 시나리오, 예시 데이터와 기본 자료를 제공한다.

팀별 수행 수준에 맞추어 시나리오 난이도와 구현 범위를 조정한다.

이론교육과 프로젝트 시간을 분리하기보다 프로젝트 수행 중 필요한 이론을 즉시 제공한다.

결과물의 기술적 난이도보다 문제해결 경험, 협업, 문서화, 발표 및 프로젝트 완주를 중시한다.

프로젝트 수행 → 교수자 피드백 및 멘토링 → 필요한 이론·사례 설명 → 프로젝트 보완 → 다음 단계 수행

4. 캡스톤 프로젝트 개요 이해

4.1 전체 운영 구조

| 기간 | 단계 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| D1~D5 | 준비·설계 | 주제 선정, 정상·이상 시나리오, 데이터 명세, 검증 |
| D6~D10 | 분석·구현 | 데이터 분석, 이상징후 탐지 로직, 대시보드, KPI 초안 |
| D11~D15 | 완성·발표 | 결과 검증, 프로토타입 보완, 제안서, 발표 및 시연 |

4.2 프로젝트 핵심 문제의식

“판정은 OK인데 위험한 것”을 찾는다.

이미 고장 또는 불량으로 판정된 상태가 아니라, 정상 기준 안에 있지만 위험이 증가하는 경계 근접, Drift, 점진적 열화, 복수 센서의 동시 변화 등을 조기에 탐지하여 사후 대응을 사전 경보로 전환한다.

4.3 팀 구성과 수행 방식

팀별 C1~C14 가운데 시나리오 1개 선택

난이도: ★ 입문 / ★★ 평균 / ★★★ 도전

팀 수준에 맞춘 난이도 선택 및 팀 간 중복 조정

| 계열 | 시나리오 | 주요 키워드 |
| --- | --- | --- |
| 설비 | C2·C5·C6·C8 | 예지보전, Drift, PM |
| 품질 | C1·C3·C4·C7·C13 | 경계 근접, 판정 편중 |
| 물류 | C9·C10 | AGV 정체, 배터리 |
| 에너지 | C11 | 전력 이상 징후 |
| 환경 | C12 | 온·습도 근접 |
| 안전 | C14 | 진동·소음 경보 |

4.4 프로젝트 수행 프로세스

| 단계 | 명칭 | 핵심 활동 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 선정 | 공정 및 이상감지 시나리오 선택 |
| 2 | 대본·명세 | 정상·이상 상태 정의 및 CSV 데이터 구조 설계 |
| 3 | 검증 | D4 기준에 따라 통과·수정·재설계 판정 |
| 4 | 분석·대시보드 | 이상징후 탐지, 경고, 조치 권고, 승인·기록 |
| 5 | 제안·발표 | Before/After KPI, ROI, 적용 한계와 개선 제안 |

5. 팀별 최종 산출물

| 산출물 | 주요 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 분석 노트북 (.ipynb) | 근접률, Drift, 상관관계, MA20 등을 이용한 위험징후 탐지 | 그래프에서 이상징후가 명확히 드러나고 전체 코드가 재현 가능하게 실행 |
| Streamlit 모니터링 대시보드 | 알림 → 권고 → 기록 → 사람 승인 | 실제 데모가 동작하고 사용자가 다음 행동을 이해 |
| 개선 제안서 | Before/After KPI, ROI, 현장 적용 방안, 한계 | 수치·가정·한계를 과장 없이 제시 |

세 산출물은 각각 분석의 근거, 현장 사용자의 의사결정 흐름, 제조 성과 개선 논리를 증명한다.

6. 데이터 및 하드웨어 트랙

| 트랙 | 데이터 | 시연 방식 |
| --- | --- | --- |
| SW | 바이브 코딩 등을 활용한 가상 데이터 생성 | 대시보드 화면 중심 시연 |
| 진동센서 | 진동센서 실측 + 가상 데이터 보강 | 실물 진동 데이터 및 이상 경고 시연 |
| 컨베이어 | 미니 라인 실측 + 안돈 경보 | 움직이는 라인과 이상감지 결과 시연 |

분석 노트북과 대시보드는 모든 팀의 공통 산출물이다. 하드웨어는 선택적 구현 수단이며, 하드웨어 실패 시 저장된 CSV 또는 가상 데이터로 즉시 전환한다.

7. 강사의 역할

강사 역할 = 완주 지원 + 검증

| 시점 | 역할 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 상시 | 순회 기술지원 | 코드 오류, 도구 문제, 프롬프트 및 구현 병목 즉시 해결 |
| D2 | 적합성 점검 | 팀 역량에 맞는 트랙·시나리오·난이도 확인 |
| D3~D4 | 검증 세션 주관 | 명세·이상 대본을 통과·수정·재설계로 판정 |
| D4 | 현직자 데이터 검증 지원 | 실제 현장에서 그럴듯한지 기술적 검토 보조 |
| D5·D15 | 하드웨어 시연 지원 | 실측 세팅 및 라이브 시연 기술 백업 |

7.1 D3~D4 검증 기준

정의 일치: 명세와 데이터가 선택한 시나리오 정의대로 구성되었는가?

난이도 적정: 이상이 너무 뻔하지 않고 노이즈와 변수 간 동시성을 포함하는가?

현장 타당성: 실제 제조현장에서 발생할 법한 변화인가?

검증 결과는 통과, 수정, 재설계로 구분한다. 프로젝트 난이도보다 완주를 우선하고, 기술·하드웨어 병목으로 활동이 중단되지 않도록 진행을 촉진한다.

8. 담당 강의 영역

| 담당 영역 | 주요 기간 | 핵심 역할 |
| --- | --- | --- |
| 제조 캡스톤 Phase 2: 프로토타입·KPI | D6~D10 + D11 초기 검증 | 데이터 분석, 탐지 로직, 분석 노트북, Streamlit, KPI·ROI, 중간 검증 |
| 제조 캡스톤 Phase 3: 최종 완성·발표 | D11~D15 | 프로토타입 통합, 테스트, 제안서, 발표자료, 리허설, 최종 발표 |
| 제조 트랙 통합 멘토링 | D1~D15 전 과정 | 방향 설정, 진척도, 난이도, 기술지원, 공통 미니 강의, 완주 관리 |

D11은 Phase 2 결과를 검증하고 Phase 3 보완 계획으로 전환하는 Stage Gate로 운영한다.

9. Phase 2 강의교안: 프로토타입·KPI

D6. 데이터 이해 및 분석계획

학습목표

CSV 데이터 구조와 센서 컬럼의 제조 의미를 이해한다.

정상·경계·이상 구간을 구분하고 팀별 분석 질문을 확정한다.

미니 강의

제조 시계열 데이터의 특징

센서 값·상태 값·이벤트 값

결측치·중복·단위·샘플링 주기

데이터 누수와 잘못된 라벨링

팀별 수행

CSV 데이터 불러오기 및 타입 확인

결측치·중복 데이터 점검

정상·경계·이상 구간 시각화

핵심 분석 질문 3개 작성

당일 산출물

데이터 품질 점검표

데이터 사전

분석 질문 정의서

기본 시계열 그래프

D7. 이상징후 탐지 로직

학습목표

정상 범위 안에서 증가하는 위험도를 정의한다.

근접률, 이동평균, Drift, 상관관계, 연속성을 활용한다.

미니 강의

기준 근접률

MA5·MA20 이동평균

변화율과 Drift

변동성

센서 간 상관관계

경고 상태의 연속성

팀별 수행

팀별 위험점수 정의

주의·경고 임계값 설정

탐지 함수 구현

정상 데이터 오탐 확인

당일 산출물

탐지 규칙 정의서

위험점수 산식

주의·경고 구간 그래프

탐지 결과 테이블

D8. 분석 노트북 완성

학습목표

분석 과정을 재현 가능한 노트북으로 구성한다.

탐지 결과를 수치와 그래프로 설명하고 오탐·미탐을 확인한다.

미니 강의

문제 정의 → 데이터 설명 → 전처리 → 탐색 분석 → 탐지 → 평가 → 제조 해석 → 한계

팀별 수행

노트북 실행 순서 정리

그래프 제목·축·단위 작성

경고 구간 표시

위험 구간 원인 후보 및 한계 작성

당일 산출물

분석 노트북 1차 완성본

탐지 성능 요약표

분석 한계 목록

D9. Streamlit 프로토타입

학습목표

분석 결과를 현장 사용자가 이해할 수 있는 화면으로 표현한다.

경고, 원인 후보, 조치 권고, 승인·기록의 흐름을 구현한다.

미니 강의

제조 모니터링 대시보드 구조

KPI 카드와 시계열 그래프

Human-in-the-loop

사용자 행동을 유도하는 알림 설계

팀별 수행

화면 스토리보드 작성

CSV 연결

KPI 카드와 그래프 구현

주의·경고 표시

승인 및 처리 이력 기능 구현

당일 산출물

Streamlit 대시보드 1차 버전

화면 구성도

데모 시나리오 초안

D10. KPI·ROI 설계

학습목표

프로젝트 목표와 연결된 제조 KPI를 정의한다.

Before/After 및 ROI를 가정과 한계까지 포함해 산정한다.

미니 강의

KPI명·정의·산식·단위·데이터 출처·측정 주기

조기탐지율, 사전경보 시간, 오탐률, 비계획 정지시간

ROI의 편익·비용·가정 공개

팀별 수행

KPI 정의서 작성

Before/After 비교

연간 편익과 비용 산정

가정·한계 검토

당일 산출물

KPI 정의서

Before/After 비교표

ROI 산정표

가정 및 한계 목록

D7 위험점수 교육용 예시

위험점수 = 기준 근접 점수 × 0.4 + Drift 점수 × 0.3 + 변동성 점수 × 0.2 + 연속성 점수 × 0.1

※위 산식은 교육용 예시이며, 각 팀의 시나리오와 데이터 특성에 맞게 지표와 가중치를 조정한다.

D10 KPI 정의서 구성

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| KPI명 | 예: 이상 조기탐지율 |
| 정의 | KPI가 의미하는 제조 성과 |
| 산식 | 분자·분모를 포함한 계산 방식 |
| 단위 | %, 건, 분, 시간, 원 등 |
| 데이터 출처 | 센서, MES, 로그, 작업 기록 |
| 측정 주기 | 실시간, 일간, 주간 |
| Before | 현재 또는 기준 상태 |
| After | 개선 목표 |
| 가정 | 데이터 및 운영 조건 |
| 한계 | 실제 적용 시 제약 |

연간 편익 = 정지시간 감소 + 불량 감소 + 에너지 절감 + 점검시간 절감

ROI(%) = (연간 편익 - 연간 비용) ÷ 연간 비용 × 100

※ ROI는 교육용 데이터와 가정에 기반한 추정치임을 명시하고, 현장 적용 전 실제 운영 데이터 검증이 필요하다고 설명한다.

D11 오전. Phase 2 결과 검증

| 검토 영역 | 핵심 질문 |
| --- | --- |
| 시나리오 | 최초 선택한 제조 문제와 분석 결과가 일치하는가? |
| 데이터 | 정상·경계·이상 구간과 센서 변화가 타당한가? |
| 분석 | 위험징후가 그래프와 수치로 드러나는가? |
| 탐지 | 주의·경고 기준과 발생 이유를 설명할 수 있는가? |
| 대시보드 | 실제 데모가 동작하고 사용자의 다음 행동을 제시하는가? |
| KPI | 프로젝트 문제 및 프로토타입과 연결되는가? |
| ROI | 산식과 가정이 공개되어 있는가? |
| 한계 | 효과를 과장하지 않고 불확실성을 설명하는가? |

통과

조건부 통과

수정

범위 축소

재설계

10. Phase 3 강의교안: 최종 완성·발표

D11 오후. 최종 보완계획 수립

학습목표

Phase 2 피드백을 우선순위에 따라 정리한다.

최종 발표까지의 팀별 작업과 데모 범위를 확정한다.

미니 강의

Must / Should / Could 우선순위

피드백 반영 및 범위 관리

팀별 수행

피드백 항목 분류

팀원 역할 재배정

D12~D15 일정 작성

시연 시나리오 확정

당일 산출물

피드백 반영표

최종 작업계획표

역할 분담표

데모 시나리오

D12. 통합 프로토타입 완성

학습목표

분석 노트북과 대시보드의 기준을 일치시킨다.

정상·경계·이상·결측 상황을 대상으로 통합 테스트한다.

미니 강의

통합 테스트 설계

입력 오류와 예외 처리

사용자 승인·기록 검증

팀별 수행

정상/경계/이상/결측/형식오류 데이터 테스트

오류 메시지 보완

승인 및 기록 기능 검증

당일 산출물

통합 프로토타입

테스트 시나리오

테스트 결과표

오류 및 수정 기록

D13. 개선 제안서 작성

학습목표

프로젝트 전체를 현업 제안 구조로 정리한다.

프로토타입 결과를 KPI, ROI 및 현장 적용 방안과 연결한다.

미니 강의

AS-IS/TO-BE

기술 효과와 운영 효과의 구분

ROI 가정 공개

한계와 추가 검증

팀별 수행

제안서 초안 작성

Before/After 도식화

KPI·ROI 최종 검토

현장 적용 조건 정리

당일 산출물

개선 제안서 초안

Before/After 도식

KPI·ROI 최종표

한계 및 향후 과제

D14. 발표자료 완성 및 리허설

학습목표

10~15분 안에 프로젝트를 논리적으로 설명한다.

발표와 대시보드 시연을 자연스럽게 연결하고 질의응답에 대비한다.

미니 강의

기술 발표 스토리라인

라이브 데모 구성

질의응답 대응

시연 실패 대체 전략

팀별 수행

1차 발표

교수자 피드백

2차 발표

질의응답 훈련

백업 영상 준비

당일 산출물

최종 발표자료

발표 대본

예상 질의응답표

라이브 데모 및 백업 영상

D15. 최종 발표 및 라이브 시연

학습목표

분석, 프로토타입, KPI·ROI, 적용 한계를 통합하여 발표한다.

팀의 문제해결 과정과 협업 성과를 설명한다.

미니 강의

시간 관리

시연 흐름

평가자 질문 대응

팀 회고

팀별 수행

최종 실행 점검

발표와 시연

질의응답

종합 피드백 및 회고

당일 산출물

최종 3종 산출물

발표 결과

팀 회고 기록

D13 개선 제안서 권장 목차

프로젝트 개요

제조 문제 및 배경

AS-IS 공정

문제 발생 시나리오

데이터 구성

이상징후 탐지 방법

프로토타입 구성

주요 분석 결과

TO-BE 운영 프로세스

Before/After KPI

예상 ROI

현장 적용 방안

한계 및 추가 검증

결론

D14 발표자료 권장 구성

| 슬라이드 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 프로젝트명과 팀 소개 |
| 2 | 제조 문제 |
| 3 | 공정 및 이상 시나리오 |
| 4 | 데이터 구성 |
| 5 | “OK인데 위험”의 정의 |
| 6 | 분석 방법 |
| 7 | 주요 탐지 결과 |
| 8 | 대시보드 구성 |
| 9 | 프로토타입 데모 |
| 10 | Before/After KPI |
| 11 | ROI와 기대효과 |
| 12 | 한계 및 향후 개선 |
| 13 | 결론 |

예상 질의응답

왜 해당 센서를 선택했는가?

정상과 위험의 기준은 무엇인가?

오탐이 발생하면 어떻게 처리하는가?

KPI를 실제 현장에서도 측정할 수 있는가?

ROI 계산의 근거는 무엇인가?

가상 데이터와 실측 데이터의 차이는 무엇인가?

현장 적용 전에 어떤 추가 검증이 필요한가?

11. 제조 트랙 통합 멘토링 운영안

11.1 일일 운영

오전 Stand-up: 팀당 약 3분

전일 완료 내용

당일 완료 목표

현재 장애요인

오후 순회 멘토링: 팀당 약 15~20분

| 상태 | 의미 | 교수자 조치 |
| --- | --- | --- |
| Green | 계획대로 진행 | 다음 단계와 심화 과제 안내 |
| Yellow | 일부 지연 또는 오류 | 수정 범위와 완료 기한 지정 |
| Red | 방향 오류 또는 중단 위험 | 범위 축소, 재설계, 직접 기술 개입 |

일일 종료 점검

오늘 완료 결과

그래프 또는 실행 화면

해결되지 않은 문제

다음 날 계획

교수자 피드백 반영 여부

11.2 시점별 멘토링 초점

| 일차 | 핵심 점검 내용 |
| --- | --- |
| D1 | 팀 구성과 역할 |
| D2 | 주제·난이도 적합성 |
| D3 | 정상·이상 대본 |
| D4 | 데이터 명세와 현장 타당성 |
| D5 | 실측 또는 대체 데이터 준비 |
| D6 | 데이터 품질 |
| D7 | 이상징후 탐지 기준 |
| D8 | 분석 결과와 오탐·미탐 |
| D9 | 대시보드 사용자 흐름 |
| D10 | KPI·ROI |
| D11 | Phase 2 결과 검증 |
| D12 | 통합 테스트 |
| D13 | 개선 제안서 |
| D14 | 발표와 시연 리허설 |
| D15 | 최종 발표와 기술 백업 |

12. 공통 미니 강의 주제

| 미니 강의 | 권장 시점 |
| --- | --- |
| 제조 시계열 데이터의 구조 | D6 |
| 정상·경계·이상 정의 | D6~D7 |
| 이동평균·Drift·변화율 | D7 |
| 오탐과 미탐 | D8 |
| 올바른 제조 데이터 시각화 | D8 |
| Streamlit 대시보드 구조 | D9 |
| Human-in-the-loop | D9 |
| 제조 KPI 설계 | D10 |
| ROI 계산과 가정 | D10 |
| 테스트 시나리오 작성 | D12 |
| 개선 제안서 작성 | D13 |
| 기술 발표와 라이브 데모 | D14 |

13. 평가 루브릭 제안

| 평가 항목 | 배점 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- |
| 제조 문제 및 시나리오 | 10 | 문제 정의와 시나리오의 명확성 |
| 데이터 명세와 품질 | 10 | 컬럼·단위·정상·이상 조건의 타당성 |
| 분석 노트북 | 20 | 재현성, 그래프, 탐지 결과, 제조 해석 |
| 이상징후 탐지 로직 | 10 | 기준 설명과 근접·Drift·연속성 반영 |
| Streamlit 대시보드 | 20 | 작동성, 가독성, 알림·권고·승인·기록 |
| KPI·ROI | 10 | 산식, 가정, Before/After 논리 |
| 개선 제안서 | 10 | 현장 적용성, 한계, 논리적 연결 |
| 발표 및 시연 | 5 | 전달력, 시간 준수, 데모 안정성 |
| 팀 협업 | 5 | 역할 분담, 참여도, 피드백 반영 |
| 합계 | 100 |  |

필수 통과 조건

분석 노트북이 처음부터 끝까지 실행된다.

하나 이상의 위험징후가 그래프로 표현된다.

Streamlit 대시보드가 실행된다.

경고와 조치 권고가 연결된다.

KPI 산식이 제시된다.

적용 한계가 명시된다.

최종 발표와 데모를 수행한다.

14. 교수자 사전 준비자료

14.1 교육생 배포용

데이터 품질 점검표

데이터 사전 템플릿

분석 노트북 기본 템플릿

Streamlit 기본 코드

KPI 정의서

ROI 계산서

테스트 시나리오 양식

개선 제안서 양식

발표자료 템플릿

일일 진척도 보고서

14.2 교수자 운영용

팀별 멘토링 기록표

Green·Yellow·Red 진척도 보드

D11 결과 검증표

최종 평가 루브릭

공통 오류 해결 가이드

대체 데이터셋

라이브 시연 점검표

15. 핵심 교육 메시지

스마트팩토리는 단순히 센서 데이터를 그래프로 표현하는 것이 아니라, 정상으로 보이는 데이터 안에서 위험징후를 발견하고 사람이 더 나은 의사결정을 하도록 지원하는 시스템이다.

좋은 프로토타입은 기능이 많은 시스템이 아니라, 제조 문제와 데이터, 탐지, 경고, 조치, KPI가 하나의 흐름으로 연결된 시스템이다.

이번 캡스톤의 목표는 가장 복잡한 AI 모델을 만드는 것이 아니라, 팀이 정의한 제조 문제를 데이터로 설명하고 작동하는 결과물로 완성하는 것이다.

프로젝트 운영에서는 난이도보다 완주를 우선하며, 하드웨어나 기술 문제로 팀 프로젝트가 중단되지 않도록 범위를 조정하고 병목을 제거한다.

부록. 작성 근거

본 교안은 다음 자료와 대화 내용을 기반으로 구성하였다.

LG전자 K-뉴딜 아카데미 「Let’s Grow with LG전자」 스마트팩토리 트랙 강의 요청 내용

업로드 문서: 「캡스톤 프로젝트 개요_스마트팩토리 (2).pdf」

담당 강의 범위: 제조 캡스톤 Phase 2, 제조 캡스톤 Phase 3, 제조 트랙 통합 멘토링

이전 대화에서 정리한 캡스톤 운영 원칙, 일차별 강의교안, 멘토링 및 평가안